## Übersichtsterminplan
Standard Übersichtsterminplan
|  |  | Jahr 1 | [11 empty] | Jahr 2
Projektphasen |  | Dauer in Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Projektanstoss | bar: Jahr 1 1
Strategische Planung | bar: Jahr 1 2 to Jahr 1 3
Vorstudien
Machbarkeitsstudie | bar: Jahr 1 4 to Jahr 1 6
Projektierung
Vorprojekt | bar: Jahr 1 7 to Jahr 1 9
Bauprojekt | bar: Jahr 1 10 to Jahr 2 1
Ausschreibung | bar: Jahr 2 2 to Jahr 2 3
Realisierung
Baumeisterarbeiten | bar: Jahr 2 4 to Jahr 2 9
Pflästerungsarbeiten | bar: Jahr 2 7 to Jahr 2 10
Belagsarbeiten | bar: Jahr 2 8 to Jahr 2 10
Abnahmen | bar: Jahr 2 11
Schlussabrechnung | bar: Jahr 2 11
Übergabe | bar: Jahr 2 12

## Terminplan
Standard Terminplan
|  |  | Jahr 1 | [11 empty] | Jahr 2
Projektphasen |  | Dauer in Wochen | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Projektanstoss | bar: Jahr 1 1
Strategische Planung
Abklärung Rahmenbedingungen | bar: Jahr 1 2 to Jahr 1 3
Reflektion Problemstellung | bar: Jahr 1 2 to Jahr 1 3
Festlegung Projektziele | bar: Jahr 1 2 to Jahr 1 3
Definition Lösungsstrategien | bar: Jahr 1 3
Vorstudien
Machbarkeitsstudie | bar: Jahr 1 4 to Jahr 1 5
Definition endgültiges Vorhaben | bar: Jahr 1 6
Pflichtenheft und Organisation | bar: Jahr 1 6
Auswahl Anbieter Planungsleist. | bar: Jahr 1 6
Projektierung
Vorprojekt
Konkretisierung Konzept | bar: Jahr 1 7 to Jahr 1 9
Baubeschrieb und Pläne | bar: Jahr 1 7 to Jahr 1 9
Ermittlung Kosten | bar: Jahr 1 8 to Jahr 1 9
Bauprojekt | bar: Jahr 1 10 to Jahr 2 1
Konkretisierung Vorprojekt | bar: Jahr 1 10 to Jahr 2 1
Baubeschrieb und Pläne | bar: Jahr 1 12 to Jahr 2 1
Ermittlung Kosten
Ausschreibung
Planung bis Realisierungsreife | bar: Jahr 2 2 to Jahr 2 3
Einbezug aller Spezialisten | bar: Jahr 2 2 to Jahr 2 3
Präzisierung von Kosten, Qualität | bar: Jahr 2 3
Vergabevorschlag | bar: Jahr 2 3
Realisierung
Baumeisterarbeiten | bar: Jahr 2 4 to Jahr 2 9
Pflästerungsarbeiten | bar: Jahr 2 7 to Jahr 2 10
Belagsarbeiten | bar: Jahr 2 8 to Jahr 2 10
Abnahmen | bar: Jahr 2 11
Schlussabrechnung | bar: Jahr 2 11
Übergabe | bar: Jahr 2 12